## มีนาคม 2551
แผนความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการ…………………………..
| Contract Value |  |  | 168000000 | Baht | (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  | วันเริ่มงานตามสัญญา |  | 2007-07-15 |  | วันสิ้นสุดสัญญา |  | 2009-01-14 |  | ระยะเวลาก่อสร้าง |  | 550 | วัน |  |  | REVISION : | 0 | DATED : | 2009-07-10 17:25
Item | Description | Q'ty | Unit | Price | % wt. | Plan | 2007-07-30 | 2007-08-30 | 2007-09-30 | 2007-10-30 | 2007-11-30 | 2007-12-30 | 2008-01-30 | 2008-02-28 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 2008-07-30 | 2008-08-30 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 2008-11-30 | 2008-12-30 | 2009-01-30
No. |  |  |  | ( Baht ) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 100% |  | 27 | 99.9
1 | PREPARATION WORK | [26 empty] | 26 | 96.2
1.1 | PREPARATION WORK | 1 | LS | 21475730 | 0.12783 | % | 10.2116 | 16.5057 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 2.2207 |  | 100 | 25 | 92.5
[6 empty] | Amount | 2193009 | 3544718 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 476915 |  | 0 | 24 | 88.8
2 | STRUCTURE WORK | [26 empty] | 23 | 85.1
2.1 | SUB STRUCTURE | 1 | LS | 10906230 | 0.064918 | % | 2007-07-30: 4.1667; 2007-08-30: 16.6667; 2007-09-30: 16.6667; 2007-10-30: 16.6667; 2007-11-30: 16.6667; 2007-12-30: 16.6667; 2008-01-30: 12.5 | 80% | 100 | 22 | 81.4
[6 empty] | Amount | 2007-07-30: 454426.25; 2007-08-30: 1817705; 2007-09-30: 1817705; 2007-10-30: 1817705; 2007-11-30: 1817705; 2007-12-30: 1817705; 2008-01-30: 1363278.75 |  | 0 | 21 | 77.7
2.2 | SUPER STRUCTURE | [26 empty] | 20 | 74
2.2.1 | GROUND SLAB | 1 | LS | 2361729 | 0.014058 | % | 2008-01-30: 50; 2008-02-28: 50 |  | 100 | 19 | 70.3
[6 empty] | Amount | 2008-01-30: 1180864.5; 2008-02-28: 1180864.5 |  | 0 | 18 | 66.6
2.2.2 | SLAB LEVEL 2-3 | 1 | LS | 4723458 | 0.028116 | % | 2008-02-28: 100 |  | 100 | 17 | 62.9
[6 empty] | Amount | 2008-02-28: 4723458 | 60% | 0 | 16 | 59.2
2.2.3 | SLAB LEVEL 4-10 | 1 | LS | 14170374 | 0.084347 | % | 2008-03-30: 40; 2008-04-30: 40; 2008-05-30: 20 |  | 100 | 15 | 55.5
[6 empty] | Amount | 2008-03-30: 5668149.6; 2008-04-30: 5668149.6; 2008-05-30: 2834074.8 |  | 0 | 14 | 51.8
2.2.4 | SLAB LEVEL 11-15 | 1 | LS | 11808645 | 0.07029 | % | 2008-05-30: 50; 2008-06-30: 50 |  | 100 | 13 | 48.1
[6 empty] | Amount | 2008-05-30: 5904322.5; 2008-06-30: 5904322.5 |  | 0 | 12 | 44.4
2.2.5 | ROOF SLAB AND WATER TANK | 1 | LS | 2361730 | 0.014058 | % | 2008-06-30: 12.5; 2008-07-30: 50; 2008-08-30: 37.5 | 40% | 100 | 11 | 40.7
[6 empty] | Amount | 2008-06-30: 295216.25; 2008-07-30: 1180865; 2008-08-30: 885648.75 |  | 0 | 10 | 37
2.2.6 | ROOF STEEL STRUCTURE | 1 | LS | 1889403 | 0.011246 | % | 2008-08-30: 100 |  | 100 | 9 | 33.3
[6 empty] | Amount | 2008-08-30: 1889403 |  | 0 | 8 | 29.6
3 | ARCHITECTURAL WORKS | [26 empty] | 7 | 25.9
3.1 | INTERNAL WORK | 1 | LS | 61204639 | 0.36431 | % | 2008-03-30: 9.5238; 2008-04-30: 9.5238; 2008-05-30: 9.5238; 2008-06-30: 9.5238; 2008-07-30: 9.5238; 2008-08-30: 9.5238; 2008-09-30: 9.5238; 2008-10-30: 9.5238; 2008-11-30: 9.5238; 2008-12-30: 9.5238; 2009-01-30: 4.7619 |  | 100 | 6 | 22.2
[6 empty] | Amount | 2008-03-30: 5829013.2381; 2008-04-30: 5829013.2381; 2008-05-30: 5829013.2381; 2008-06-30: 5829013.2381; 2008-07-30: 5829013.2381; 2008-08-30: 5829013.2381; 2008-09-30: 5829013.2381; 2008-10-30: 5829013.2381; 2008-11-30: 5829013.2381; 2008-12-30: 5829013.2381; 2009-01-30: 2914506.619 | 20% | 0 | 5 | 18.5
3.2 | EXTERNAL WORK | 1 | LS | 22415977 | 0.13343 | % | 2008-04-30: 5.5556; 2008-05-30: 11.1111; 2008-06-30: 11.1111; 2008-07-30: 11.1111; 2008-08-30: 11.1111; 2008-09-30: 11.1111; 2008-10-30: 11.1111; 2008-11-30: 11.1111; 2008-12-30: 11.1111; 2009-01-30: 5.5556 |  | 100 | 4 | 14.8
[6 empty] | Amount | 2008-04-30: 1245332.0556; 2008-05-30: 2490664.1111; 2008-06-30: 2490664.1111; 2008-07-30: 2490664.1111; 2008-08-30: 2490664.1111; 2008-09-30: 2490664.1111; 2008-10-30: 2490664.1111; 2008-11-30: 2490664.1111; 2008-12-30: 2490664.1111; 2009-01-30: 1245332.0556 |  | 0 | 3 | 11.1
4 | HARDSCAPE WORKS | [26 empty] | 2 | 7.4
4.1 | ROAD AND OTHER | 1 | LS | 2082085 | 0.012393 | % | 2008-06-30: 13.3333; 2008-07-30: 13.3333; 2008-08-30: 13.3333; 2008-09-30: 13.3333; 2008-10-30: 13.3333; 2008-11-30: 13.3333; 2008-12-30: 13.3333; 2009-01-30: 6.6667 |  | 100 | 1 | 3.7
[6 empty] | Amount | 2008-06-30: 277611.3333; 2008-07-30: 277611.3333; 2008-08-30: 277611.3333; 2008-09-30: 277611.3333; 2008-10-30: 277611.3333; 2008-11-30: 277611.3333; 2008-12-30: 277611.3333; 2009-01-30: 138805.6667 | 0% | 0 | 0 | 0
| Overhead and Profit |  |  | 12600000 | 0.075 | Monthly | 214656.9122 | 434791.0541 | 224718.0811 | 224718.0811 | 224718.0811 | 224718.0811 | 283618.4797 | 556065.4459 | 1009538.9869 | 1110511.8562 | 1460423.7283 | 1277079.3594 | 870159.8662 | 999418.2513 | 774414.0553 | 774414.0553 | 774414.0553 | 774414.0553 | 387207.5142 |  | 0 |  | 3.7037
[6 empty] | Cumulative | 214656.9122 | 649447.9662 | 874166.0473 | 1098884.1284 | 1323602.2095 | 1548320.2905 | 1831938.7703 | 2388004.2162 | 3397543.2031 | 4508055.0593 | 5968478.7876 | 7245558.147 | 8115718.0132 | 9115136.2645 | 9889550.3198 | 10663964.3752 | 11438378.4305 | 12212792.4858 | 12600000
| Total Planning |  |  | 168000000 | 1 | Monthly | 2862092.1622 | 5797214.0541 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 3781579.7297 | 7414205.9459 | 13460519.825 | 14806824.7499 | 19472316.3775 | 17027724.7919 | 11602131.5487 | 13325576.6838 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 5162766.8554 |  | 0
[6 empty] | Cumulative | 2862092.1622 | 8659306.2162 | 11655547.2973 | 14651788.3784 | 17648029.4595 | 20644270.5405 | 24425850.2703 | 31840056.2162 | 45300576.0412 | 60107400.7911 | 79579717.1686 | 96607441.9605 | 108209573.5092 | 121535150.1931 | 131860670.9309 | 142186191.6688 | 152511712.4067 | 162837233.1446 | 168000000
| Total Actual |  |  |  |  | Monthly | 0 | 6753858.7 | 3916065.31 | 8384739.37 | 3916302.85 | 3971350.35 | 5768012.95 | 5513215.5 | 6269774.38 | 5974411.35 | 7854972.49 | 12651282.16 | 13677476.04 | 14879064.37 | 15135330.12 | 11247656.05 | 12133989.42 | 6094766.97 | 17957586.39
[6 empty] | Cumulative | 0 | 6753858.7 | 10669924.01 | 19054663.38 | 22970966.23 | 26942316.58 | 32710329.53 | 38223545.03 | 44493319.41 | 50467730.76 | 58322703.25 | 70973985.41 | 84651461.45 | 99530525.82 | 114665855.94 | 125913511.99 | 138047501.41 | 144142268.38 | 162099854.77
| Planning (%) |  |  |  |  | Monthly | 1.7036 | 3.4507 | 1.7835 | 1.7835 | 1.7835 | 1.7835 | 2.2509 | 4.4132 | 8.0122 | 8.8136 | 11.5907 | 10.1356 | 6.906 | 7.9319 | 6.1461 | 6.1461 | 6.1461 | 6.1461 | 3.0731
[6 empty] | Cumulative | 1.7036 | 5.1543 | 6.9378 | 8.7213 | 10.5048 | 12.2883 | 14.5392 | 18.9524 | 26.9646 | 35.7782 | 47.3689 | 57.5044 | 64.4105 | 72.3424 | 78.4885 | 84.6346 | 90.7808 | 96.9269 | 100
| Actual (%) |  |  |  |  | Monthly | 0 | 4.0202 | 2.331 | 4.9909 | 2.3311 | 2.3639 | 3.4333 | 3.2817 | 3.732 | 3.5562 | 4.6756 | 7.5305 | 8.1414 | 8.8566 | 9.0091 | 6.695 | 7.2226 | 3.6278 | 10.689
[6 empty] | Cumulative | 0 | 4.0202 | 6.3511 | 11.3421 | 13.6732 | 16.0371 | 19.4704 | 22.7521 | 26.4841 | 30.0403 | 34.7159 | 42.2464 | 50.3878 | 59.2444 | 68.2535 | 74.9485 | 82.1711 | 85.799 | 96.488
| Ahead / ( Delay ) (%) | [5 empty] | -1.7036 | -1.1342 | -0.58668 | 2.6208 | 3.1684 | 3.7488 | 4.9312 | 3.7997 | -0.48051 | -5.7379 | -12.653 | -15.258 | -14.0227 | -13.098 | -10.235 | -9.6861 | -8.6096 | -11.128 | -3.512
| Time Elapse (%) | [5 empty] | 5.4545 | 10.9091 | 16.3636 | 21.8182 | 27.2727 | 32.7273 | 38.1818 | 43.6364 | 49.0909 | 54.5455 | 60 | 65.4545 | 70.9091 | 76.3636 | 81.8182 | 87.2727 | 92.7273 | 98.1818 | 103.6364
| Legend : |  |  | Planned |  |  | 2007-07-30: Actual
|  |  |  | Month | Month | 2005-06-30 | 2005-07-30 | 2005-08-30 | 2005-09-30 | 2005-10-30 | 2005-11-30 | 2005-12-30 | 2006-01-30 | 2006-02-28 | 2006-03-30 | 2006-04-30 | 2006-05-30 | 2006-06-30 | 2006-07-30 | 2006-08-30 | 2006-09-30 | 2006-10-30 | 2006-11-30 | 2006-12-30 | 2007-01-30
|  |  |  | Monthly Plan | Monthly Plan | 0 | 2862092.1622 | 5797214.0541 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 3781579.7297 | 7414205.9459 | 13460519.825 | 14806824.7499 | 19472316.3775 | 17027724.7919 | 11602131.5487 | 13325576.6838 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 5162766.8554
|  |  |  | Monthly Actual | Monthly Actual | 0 | 0 | 6753858.7 | 3916065.31 | 8384739.37 | 3916302.85 | 3971350.35 | 5768012.95 | 5513215.5 | 6269774.38 | 5974411.35 | 7854972.49 | 12651282.16 | 13677476.04 | 14879064.37 | 15135330.12 | 11247656.05 | 12133989.42 | 6094766.97 | 17957586.39
|  |  |  | Acc Plan | Acc Plan | 0 | 2862092.1622 | 8659306.2162 | 11655547.2973 | 14651788.3784 | 17648029.4595 | 20644270.5405 | 24425850.2703 | 31840056.2162 | 45300576.0412 | 60107400.7911 | 79579717.1686 | 96607441.9605 | 108209573.5092 | 121535150.1931 | 131860670.9309 | 142186191.6688 | 152511712.4067 | 162837233.1446 | 168000000
|  |  |  | Acc Actual | Acc Actual | 0 | 0 | 6753858.7 | 10669924.01 | 19054663.38 | 22970966.23 | 26942316.58 | 32710329.53 | 38223545.03 | 44493319.41 | 50467730.76 | 58322703.25 | 70973985.41 | 84651461.45 | 99530525.82 | 114665855.94 | 125913511.99 | 138047501.41 | 144142268.38 | 162099854.77

## Back up
| ITALIAN - THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | [11 empty] | แผนความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยันฮี | [11 empty] | J.1669 YANHEE HOSPITAL PROJECT
| Contract Value |  |  | 168000000 | Baht | (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  | วันเริ่มงานตามสัญญา |  | 2007-07-15 |  | วันสิ้นสุดสัญญา |  | 2009-01-14 |  | ระยะเวลาก่อสร้าง |  | 550 | วัน |  |  | REVISION : | 0 | DATED : | 2009-07-10 17:25
Item | Description | Q'ty | Unit | Price | % wt. | Plan | 2007-07-30 | 2007-08-30 | 2007-09-30 | 2007-10-30 | 2007-11-30 | 2007-12-30 | 2008-01-30 | 2008-02-28 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 2008-07-30 | 2008-08-30 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 2008-11-30 | 2008-12-30 | 2008-01-30
No. |  |  |  | ( Baht ) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 100% |  | 27 | 99.9
1 | PREPARATION WORK | [26 empty] | 26 | 96.2
1.1 | PREPARATION WORK | 1 | LS | 21475730 | 0.12783 | % | 10.2116 | 16.5057 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 2.2207 |  | 100 | 25 | 92.5
[6 empty] | Amount | 2193009 | 3544718 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 476915 |  | 0 | 24 | 88.8
2 | STRUCTURE WORK | [26 empty] | 23 | 85.1
2.1 | SUB STRUCTURE | 1 | LS | 10906230 | 0.064918 | % | 1: 4.1667; 2: 16.6667; 3: 16.6667; 4: 16.6667; 5: 16.6667; 6: 16.6667; 7: 12.5; 100%: 80% | 100 | 22 | 81.4
[6 empty] | Amount | 1: 454426.25; 2: 1817705; 3: 1817705; 4: 1817705; 5: 1817705; 6: 1817705; 7: 1363278.75 | 0 | 21 | 77.7
2.2 | SUPER STRUCTURE | [26 empty] | 20 | 74
2.2.1 | GROUND SLAB | 1 | LS | 2361729 | 0.014058 | % | 7: 50; 8: 50 | 100 | 19 | 70.3
[6 empty] | Amount | 7: 1180864.5; 8: 1180864.5 | 0 | 18 | 66.6
2.2.2 | SLAB LEVEL 2-3 | 1 | LS | 4723458 | 0.028116 | % | 8: 100 | 100 | 17 | 62.9
[6 empty] | Amount | 8: 4723458; 100%: 60% | 0 | 16 | 59.2
2.2.3 | SLAB LEVEL 4-10 | 1 | LS | 14170374 | 0.084347 | % | 9: 40; 10: 40; 11: 20 | 100 | 15 | 55.5
[6 empty] | Amount | 9: 5668149.6; 10: 5668149.6; 11: 2834074.8 | 0 | 14 | 51.8
2.2.4 | SLAB LEVEL 11-15 | 1 | LS | 11808645 | 0.07029 | % | 11: 50; 12: 50 | 100 | 13 | 48.1
[6 empty] | Amount | 11: 5904322.5; 12: 5904322.5 | 0 | 12 | 44.4
2.2.5 | ROOF SLAB AND WATER TANK | 1 | LS | 2361730 | 0.014058 | % | 12: 12.5; 13: 50; 14: 37.5; 100%: 40% | 100 | 11 | 40.7
[6 empty] | Amount | 12: 295216.25; 13: 1180865; 14: 885648.75 | 0 | 10 | 37
2.2.6 | ROOF STEEL STRUCTURE | 1 | LS | 1889403 | 0.011246 | % | 14: 100 | 100 | 9 | 33.3
[6 empty] | Amount | 14: 1889403 | 0 | 8 | 29.6
3 | ARCHITECTURAL WORKS | [26 empty] | 7 | 25.9
3.1 | INTERNAL WORK | 1 | LS | 61204639 | 0.36431 | % | 9: 9.5238; 10: 9.5238; 11: 9.5238; 12: 9.5238; 13: 9.5238; 14: 9.5238; 15: 9.5238; 16: 9.5238; 17: 9.5238; 18: 9.5238; 19: 4.7619 | 100 | 6 | 22.2
[6 empty] | Amount | [8 empty] | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 2914506.619 | 20% | 0 | 5 | 18.5
3.2 | EXTERNAL WORK | 1 | LS | 22415977 | 0.13343 | % | 10: 5.5556; 11: 11.1111; 12: 11.1111; 13: 11.1111; 14: 11.1111; 15: 11.1111; 16: 11.1111; 17: 11.1111; 18: 11.1111; 19: 5.5556 | 100 | 4 | 14.8
[6 empty] | Amount | 10: 1245332.0556; 11: 2490664.1111; 12: 2490664.1111; 13: 2490664.1111; 14: 2490664.1111; 15: 2490664.1111; 16: 2490664.1111; 17: 2490664.1111; 18: 2490664.1111; 19: 1245332.0556 | 0 | 3 | 11.1
4 | HARDSCAPE WORKS | [26 empty] | 2 | 7.4
4.1 | ROAD AND OTHER | 1 | LS | 2082085 | 0.012393 | % | 12: 13.3333; 13: 13.3333; 14: 13.3333; 15: 13.3333; 16: 13.3333; 17: 13.3333; 18: 13.3333; 19: 6.6667 | 100 | 1 | 3.7
[6 empty] | Amount | 12: 277611.3333; 13: 277611.3333; 14: 277611.3333; 15: 277611.3333; 16: 277611.3333; 17: 277611.3333; 18: 277611.3333; 19: 138805.6667; 100%: 0% | 0 | 0 | 0
| Overhead and Profit |  |  | 12600000 | 0.075 | Monthly | 214656.9122 | 434791.0541 | 224718.0811 | 224718.0811 | 224718.0811 | 224718.0811 | 283618.4797 | 556065.4459 | 1009538.9869 | 1110511.8562 | 1460423.7283 | 1277079.3594 | 870159.8662 | 999418.2513 | 774414.0553 | 774414.0553 | 774414.0553 | 774414.0553 | 387207.5142 |  | 0 |  | 3.7037
[6 empty] | Cumulative | 214656.9122 | 649447.9662 | 874166.0473 | 1098884.1284 | 1323602.2095 | 1548320.2905 | 1831938.7703 | 2388004.2162 | 3397543.2031 | 4508055.0593 | 5968478.7876 | 7245558.147 | 8115718.0132 | 9115136.2645 | 9889550.3198 | 10663964.3752 | 11438378.4305 | 12212792.4858 | 12600000
| Total Planning |  |  | 168000000 | 1 | Monthly | 2862092.1622 | 5797214.0541 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 3781579.7297 | 7414205.9459 | 13460519.825 | 14806824.7499 | 19472316.3775 | 17027724.7919 | 11602131.5487 | 13325576.6838 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 5162766.8554 |  | 0
[6 empty] | Cumulative | 2862092.1622 | 8659306.2162 | 11655547.2973 | 14651788.3784 | 17648029.4595 | 20644270.5405 | 24425850.2703 | 31840056.2162 | 45300576.0412 | 60107400.7911 | 79579717.1686 | 96607441.9605 | 108209573.5092 | 121535150.1931 | 131860670.9309 | 142186191.6688 | 152511712.4067 | 162837233.1446 | 168000000
| Total Actual |  |  |  |  | Monthly | 1: 0; 2: 6753858.7; 3: 3916065.31; 4: 8384739.37; 5: 3916302.85; 6: 3971350.35; 7: 5768012.95; 8: 5513215.5
[6 empty] | Cumulative | 1: 0; 2: 6753858.7; 3: 10669924.01; 4: 19054663.38; 5: 22970966.23; 6: 26942316.58; 7: 32710329.53; 8: 38223545.03
| Planning (%) |  |  |  |  | Monthly | 1.7036 | 3.4507 | 1.7835 | 1.7835 | 1.7835 | 1.7835 | 2.2509 | 4.4132 | 8.0122 | 8.8136 | 11.5907 | 10.1356 | 6.906 | 7.9319 | 6.1461 | 6.1461 | 6.1461 | 6.1461 | 3.0731
[6 empty] | Cumulative | 1.7036 | 5.1543 | 6.9378 | 8.7213 | 10.5048 | 12.2883 | 14.5392 | 18.9524 | 26.9646 | 35.7782 | 47.3689 | 57.5044 | 64.4105 | 72.3424 | 78.4885 | 84.6346 | 90.7808 | 96.9269 | 100
| Actual (%) |  |  |  |  | Monthly | 1: 0; 2: 4.0202; 3: 2.331; 4: 4.9909; 5: 2.3311; 6: 2.3639; 7: 3.4333; 8: 3.2817
[6 empty] | Cumulative | 1: 0; 2: 4.0202; 3: 6.3511; 4: 11.3421; 5: 13.6732; 6: 16.0371; 7: 19.4704; 8: 22.7521
| Ahead / ( Delay ) (%) | [5 empty] | 1: -1.7036; 2: -1.1342; 3: -0.58668; 4: 2.6208; 5: 3.1684; 6: 3.7488; 7: 4.9312; 8: 3.7997
| Time Elapse (%) | [5 empty] | 1: 5.4545; 2: 10.9091; 3: 16.3636; 4: 21.8182; 5: 27.2727; 6: 32.7273; 7: 38.1818; 8: 43.6364
| Legend : |  |  | Planned |  |  | 1: Actual
|  |  |  | Month | Month | 2005-06-30 | 2005-07-30 | 2005-08-30 | 2005-09-30 | 2005-10-30 | 2005-11-30 | 2005-12-30 | 2006-01-30 | 2006-02-28 | 2006-03-30 | 2006-04-30 | 2006-05-30 | 2006-06-30 | 2006-07-30 | 2006-08-30 | 2006-09-30 | 2006-10-30 | 2006-11-30 | 2006-12-30 | 2007-01-30
|  |  |  | Monthly Plan | Monthly Plan | 0 | 2862092.1622 | 5797214.0541 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 3781579.7297 | 7414205.9459 | 13460519.825 | 14806824.7499 | 19472316.3775 | 17027724.7919 | 11602131.5487 | 13325576.6838 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 5162766.8554
|  |  |  | Monthly Actual | Monthly Actual | 2005-06-30: 0; 2005-07-30: 0; 2005-08-30: 6753858.7; 2005-09-30: 3916065.31; 2005-10-30: 8384739.37; 2005-11-30: 3916302.85; 2005-12-30: 3971350.35; 2006-01-30: 5768012.95; 2006-02-28: 5513215.5
|  |  |  | Acc Plan | Acc Plan | 0 | 2862092.1622 | 8659306.2162 | 11655547.2973 | 14651788.3784 | 17648029.4595 | 20644270.5405 | 24425850.2703 | 31840056.2162 | 45300576.0412 | 60107400.7911 | 79579717.1686 | 96607441.9605 | 108209573.5092 | 121535150.1931 | 131860670.9309 | 142186191.6688 | 152511712.4067 | 162837233.1446 | 168000000
|  |  |  | Acc Actual | Acc Actual | 2005-06-30: 0; 2005-07-30: 0; 2005-08-30: 6753858.7; 2005-09-30: 10669924.01; 2005-10-30: 19054663.38; 2005-11-30: 22970966.23; 2005-12-30: 26942316.58; 2006-01-30: 32710329.53; 2006-02-28: 38223545.03

## YH
| ITALIAN - THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | [11 empty] | แผนความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยันฮี | [11 empty] | J.1669 YANHEE HOSPITAL PROJECT
| Contract Value |  |  | 168000000 | Baht | (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  | วันเริ่มงานตามสัญญา |  | 2007-07-15 |  | วันสิ้นสุดสัญญา |  | 2009-01-14 |  | ระยะเวลาก่อสร้าง |  | 550 | วัน |  |  | REVISION : | 0 | DATED : | 2009-07-10 17:25
Item | Description | Q'ty | Unit | Price | % wt. | Plan | 2007-07-30 | 2007-08-30 | 2007-09-30 | 2007-10-30 | 2007-11-30 | 2007-12-30 | 2008-01-30 | 2008-02-28 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 2008-07-30 | 2008-08-30 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 2008-11-30 | 2008-12-30 | 2008-01-30
No. |  |  |  | ( Baht ) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 100% |  | 27 | 99.9
1 | PREPARATION WORK | [26 empty] | 26 | 96.2
1.1 | PREPARATION WORK | 1 | LS | 21475730 | 0.12783 | % | 10.2116 | 16.5057 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 4.4414 | 2.2207 |  | 100 | 25 | 92.5
[6 empty] | Amount | 2193009 | 3544718 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 953818 | 476915 |  | 0 | 24 | 88.8
2 | STRUCTURE WORK | [26 empty] | 23 | 85.1
2.1 | SUB STRUCTURE | 1 | LS | 10906230 | 0.064918 | % | 1: 4.1667; 2: 16.6667; 3: 16.6667; 4: 16.6667; 5: 16.6667; 6: 16.6667; 7: 12.5; 100%: 80% | 100 | 22 | 81.4
[6 empty] | Amount | 1: 454426.25; 2: 1817705; 3: 1817705; 4: 1817705; 5: 1817705; 6: 1817705; 7: 1363278.75 | 0 | 21 | 77.7
2.2 | SUPER STRUCTURE | [26 empty] | 20 | 74
2.2.1 | GROUND SLAB | 1 | LS | 2361729 | 0.014058 | % | 7: 50; 8: 50 | 100 | 19 | 70.3
[6 empty] | Amount | 7: 1180864.5; 8: 1180864.5 | 0 | 18 | 66.6
2.2.2 | SLAB LEVEL 2-3 | 1 | LS | 4723458 | 0.028116 | % | 8: 100 | 100 | 17 | 62.9
[6 empty] | Amount | 8: 4723458; 100%: 60% | 0 | 16 | 59.2
2.2.3 | SLAB LEVEL 4-10 | 1 | LS | 14170374 | 0.084347 | % | 9: 40; 10: 40; 11: 20 | 100 | 15 | 55.5
[6 empty] | Amount | 9: 5668149.6; 10: 5668149.6; 11: 2834074.8 | 0 | 14 | 51.8
2.2.4 | SLAB LEVEL 11-15 | 1 | LS | 11808645 | 0.07029 | % | 11: 50; 12: 50 | 100 | 13 | 48.1
[6 empty] | Amount | 11: 5904322.5; 12: 5904322.5 | 0 | 12 | 44.4
2.2.5 | ROOF SLAB AND WATER TANK | 1 | LS | 2361730 | 0.014058 | % | 12: 12.5; 13: 50; 14: 37.5; 100%: 40% | 100 | 11 | 40.7
[6 empty] | Amount | 12: 295216.25; 13: 1180865; 14: 885648.75 | 0 | 10 | 37
2.2.6 | ROOF STEEL STRUCTURE | 1 | LS | 1889403 | 0.011246 | % | 14: 100 | 100 | 9 | 33.3
[6 empty] | Amount | 14: 1889403 | 0 | 8 | 29.6
3 | ARCHITECTURAL WORKS | [26 empty] | 7 | 25.9
3.1 | INTERNAL WORK | 1 | LS | 61204639 | 0.36431 | % | 9: 9.5238; 10: 9.5238; 11: 9.5238; 12: 9.5238; 13: 9.5238; 14: 9.5238; 15: 9.5238; 16: 9.5238; 17: 9.5238; 18: 9.5238; 19: 4.7619 | 100 | 6 | 22.2
[6 empty] | Amount | [8 empty] | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 5829013.2381 | 2914506.619 | 20% | 0 | 5 | 18.5
3.2 | EXTERNAL WORK | 1 | LS | 22415977 | 0.13343 | % | 10: 5.5556; 11: 11.1111; 12: 11.1111; 13: 11.1111; 14: 11.1111; 15: 11.1111; 16: 11.1111; 17: 11.1111; 18: 11.1111; 19: 5.5556 | 100 | 4 | 14.8
[6 empty] | Amount | 10: 1245332.0556; 11: 2490664.1111; 12: 2490664.1111; 13: 2490664.1111; 14: 2490664.1111; 15: 2490664.1111; 16: 2490664.1111; 17: 2490664.1111; 18: 2490664.1111; 19: 1245332.0556 | 0 | 3 | 11.1
4 | HARDSCAPE WORKS | [26 empty] | 2 | 7.4
4.1 | ROAD AND OTHER | 1 | LS | 2082085 | 0.012393 | % | 12: 13.3333; 13: 13.3333; 14: 13.3333; 15: 13.3333; 16: 13.3333; 17: 13.3333; 18: 13.3333; 19: 6.6667 | 100 | 1 | 3.7
[6 empty] | Amount | 12: 277611.3333; 13: 277611.3333; 14: 277611.3333; 15: 277611.3333; 16: 277611.3333; 17: 277611.3333; 18: 277611.3333; 19: 138805.6667; 100%: 0% | 0 | 0 | 0
| Overhead and Profit |  |  | 12600000 | 0.075 | Monthly | 214656.9122 | 434791.0541 | 224718.0811 | 224718.0811 | 224718.0811 | 224718.0811 | 283618.4797 | 556065.4459 | 1009538.9869 | 1110511.8562 | 1460423.7283 | 1277079.3594 | 870159.8662 | 999418.2513 | 774414.0553 | 774414.0553 | 774414.0553 | 774414.0553 | 387207.5142 |  | 0 |  | 3.7037
[6 empty] | Cumulative | 214656.9122 | 649447.9662 | 874166.0473 | 1098884.1284 | 1323602.2095 | 1548320.2905 | 1831938.7703 | 2388004.2162 | 3397543.2031 | 4508055.0593 | 5968478.7876 | 7245558.147 | 8115718.0132 | 9115136.2645 | 9889550.3198 | 10663964.3752 | 11438378.4305 | 12212792.4858 | 12600000
| Total Planning |  |  | 168000000 | 1 | Monthly | 2862092.1622 | 5797214.0541 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 3781579.7297 | 7414205.9459 | 13460519.825 | 14806824.7499 | 19472316.3775 | 17027724.7919 | 11602131.5487 | 13325576.6838 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 5162766.8554 |  | 0
[6 empty] | Cumulative | 2862092.1622 | 8659306.2162 | 11655547.2973 | 14651788.3784 | 17648029.4595 | 20644270.5405 | 24425850.2703 | 31840056.2162 | 45300576.0412 | 60107400.7911 | 79579717.1686 | 96607441.9605 | 108209573.5092 | 121535150.1931 | 131860670.9309 | 142186191.6688 | 152511712.4067 | 162837233.1446 | 168000000
| Total Actual |  |  |  |  | Monthly
Cumulative
| Planning (%) |  |  |  |  | Monthly | 1.7036 | 3.4507 | 1.7835 | 1.7835 | 1.7835 | 1.7835 | 2.2509 | 4.4132 | 8.0122 | 8.8136 | 11.5907 | 10.1356 | 6.906 | 7.9319 | 6.1461 | 6.1461 | 6.1461 | 6.1461 | 3.0731
[6 empty] | Cumulative | 1.7036 | 5.1543 | 6.9378 | 8.7213 | 10.5048 | 12.2883 | 14.5392 | 18.9524 | 26.9646 | 35.7782 | 47.3689 | 57.5044 | 64.4105 | 72.3424 | 78.4885 | 84.6346 | 90.7808 | 96.9269 | 100
| Actual (%) |  |  |  |  | Monthly
Cumulative
Ahead / ( Delay ) (%)
Time Elapse (%)
| Legend : |  |  | Planned |  |  | 1: Actual
|  |  |  | Month |  | 2005-06-30 | 2005-07-30 | 2005-08-30 | 2005-09-30 | 2005-10-30 | 2005-11-30 | 2005-12-30 | 2006-01-30 | 2006-02-28 | 2006-03-30 | 2006-04-30 | 2006-05-30 | 2006-06-30 | 2006-07-30 | 2006-08-30 | 2006-09-30 | 2006-10-30 | 2006-11-30 | 2006-12-30 | 2007-01-30
|  |  |  | Monthly Plan |  | 0 | 2862092.1622 | 5797214.0541 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 2996241.0811 | 3781579.7297 | 7414205.9459 | 13460519.825 | 14806824.7499 | 19472316.3775 | 17027724.7919 | 11602131.5487 | 13325576.6838 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 10325520.7379 | 5162766.8554
|  |  |  | Monthly Actual |  | 2005-06-30: 0; 2005-07-30: 0
|  |  |  | Acc Plan |  | 0 | 2862092.1622 | 8659306.2162 | 11655547.2973 | 14651788.3784 | 17648029.4595 | 20644270.5405 | 24425850.2703 | 31840056.2162 | 45300576.0412 | 60107400.7911 | 79579717.1686 | 96607441.9605 | 108209573.5092 | 121535150.1931 | 131860670.9309 | 142186191.6688 | 152511712.4067 | 162837233.1446 | 168000000
|  |  |  | Acc Actual |  | 2005-06-30: 0; 2005-07-30: 0